|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрациямуниципального образованияСветлый сельсоветСакмарского районаОренбургской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ  12.05.2017год № 64А-пп. Светлый |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образованияСветлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года» |  |  |

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 26.10.2015 № 177-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации утверждения и оценки эффективности муниципальных программ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 до 2034 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на сайте Светлого сельсовета в сети интернет [www. svetlyj\_ss@mail.ru](http://www.kommunar2012.ru) .
3. Постановление №25-п от 13.02.2017г. считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Светлого сельсовета С.И.Жуков

Разослано: в дело, в прокуратуру

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Светлый сельсовет

от 12.05.2017 № 64А-п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛЫЙ СЕЛЬСОВЕТ ДО 2023 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

 **1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Светлого сельсовета Сакмарского района Оренбургской области до 2023г. и на период до 2033 гг. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Светлого сельсовета Сакмарского района Оренбургской области Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»Генеральный план Светлого сельсовета Сакмарского района Оренбургской области |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области п. Светлый, ул. Фельдшерская, д.4, кв.1. |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
|  | Задачи:* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Светлого сельсовета
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета,
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры.
 |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,-вместимость клубов, библиотек-площадь торговых предприятий**-**повышение уровня и качества оказания медпомощи |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2023 года:-капитальный ремонт ДК «Юность», библиотеки в п. Светлый;- открытие групп дошкольников при школе в с. Орловка;- установка остановки п. Первенец;-обустройство торгового павильона с. Соколовское, п. Первенец, п. Северный в с. Орловка;- установка хоккейной коробки с. Чапаевское;- очистка русла реки Каргалка;- строительство церкви в п. Светлый;- газификация с. Соколовское, п. Северный;- разбивка парка у церкви;- оборудование детской площадки в п. Первенец;- ремонт крыши и здания администрации сельсовета;- капитальный ремонт водопроводов в п. Светлый, с. Орловка, п. Северный;- повышение качества и условий проживания граждан;- освещение улиц;- организация мест захоронения (благоустройство) кладбищ;- озеленение;- ремонт дорог.До 2033 года:- продолжать развивать культуру села среди жителей поселка;-сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования;-сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;- сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;  |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2023 года и на период до 2033 Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования не определены |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Светлого сельсовета- реализация программы позволит:1.повысить качество жизни жителей сельсовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Светлого сельсовета |

**Раздел 1.** **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Светлого сельсовета.**

Муниципальное образование Светлый сельсовет находится в юго – восточной части Сакмарского района Оренбургской области. Административный центр – п. Светлый. В состав муниципального образования Светлый сельсовет входят 6 населенных пунктов: с. Орловка, п. Северный, п. Первенец, с. Чапаевское, с. Соколовское, с. Роза Люксембург.

Площадь сельсовета составляет 27 360 000 га. Расстояние от п. Светлого до районного центра с. Сакмара 20 км., до областного центра г. Оренбург- 38 км.

Жилой фонд сельсовета представляет собой одноэтажные дома и двухэтажные. Общая площадь жилых помещений составляет 55,4 тыс. кв.м. Численность населения увеличилась по сравнению с 2012 годом на 560 человек в связи с присоединением Среднекаргальского сельсовета.

Динамика численности населения.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка.

**Таблица 1 - Динамика демографических показателей Светлого сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2013** | **2014** | **2015** |  **на 01.10.2016** |
| Среднегодовая численность населения | человек | 3451 | 3459 | 3474 | 3518 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 34 | 42 | 27 | 33 |
| Число умерших | человек | 26 | 40 | 36 | 36 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | +8 | +2 | -9 | -3 |
| Число прибывших | человек | 561 | 8 | 15 | 44 |
| Число выбывших | человек | 12 | 1 | 4 | 12 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | 549 | 7 | 11 | 36 |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Светлый сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

 **Образование:**

1. МБОУ «Светлинская средняя общеобразовательная школа (п. Светлый) с нормативной вместимостью 192 мест и фактическим количеством учеников 234 чел.
2. МБДОУ Светлинский детский сад «Светлячок» с нормативной вместительностью на 194 мест и с фактическим пребыванием детей 125 человек.
3. МБОУ «Чапаевская общеобразовательная школа» (с. Чапаевское) с нормативной вместимостью 100 мест и фактическим количеством учеников 25 чел.
4. МБДОУ Чапаевский детский сад с нормативной вместительностью на 27 мест и с фактическим пребыванием детей 16 человек.
5. МБОУ «Орловская общеобразовательная школа» (с. Орловка) с нормативной вместимостью 200 мест и фактическим количеством учеников 67 чел.
6. **Таблица -2 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Светлый сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п. Светлый | ДДУ | 1 | 40 | 30 | 2016 |
|  |  |  |  |  |
| школа | 1 | 192 | 234 | 1977 |
|  |  |  |  |  |
|  | с. Орловка | школа | 1 | 200 | 67 | 1980 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | с. Чапаевское | ДДУ | 1 | 27 | 16 | 2015 |
|  |  |  |  |  |
| школа |  | 100 | 25 | 1989 |

По данным администрации МО Светлый сельсовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 80%; уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду – 15%; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения -60%.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

**Культура:**

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

 Светлый сельский Дом культуры, расположенный в п. Светлый;

 3 библиотеки, расположенные в п. Светлый, с. Чапаевское, с. Орловка.

**Таблица -3 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Ед. изм. | Год ввода/Реконструкции |
| проект | факт |  |  |
|  | п. Светлый | ДК | 1 | 270 | - | мест | 1969 |
| Библиотека | 1 | - | - | Ед. хран7000 | 1971 |
| 2. | с. Орловка | Библиотека | 1 |  |  | Ед. хран5730 | 1966 |
| 3. | с. Чапаевское | Библиотека | 1 |  |  | Ед. хран6137 | 1981 |

Из таблицы следует, что на территории муниципального образования Светлый сельсовет действует 1 дом культуры, 1 библиотека .

Муниципальное образование Светлый сельсовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Проектной мощности клуба, библиотек достаточно. Отсутствуют Дома Культуры в с. Орловка, с. Чапаевское, п. Северный, с. Соколовское.

**Спортивные учреждения:**

Спортивных учреждений на территории Светлого сельсовета нет.

 На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы), плоскостные спортивные сооруженные сооружения в количестве 6 шт. Уровень обеспеченности спортзалов составляет 90%, степень износа 10%.

**Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории сельсовета предприятий общественного питания не имеется.

Имеются услуги: парикмахерские -2 шт., по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 1 шт., по изготовлению и ремонту мебели - 1 шт.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 8 индивидуальных предпринимателя (8 магазинов), которые в основном обеспечивают население сельсовета всеми необходимыми товарами.

 **Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают Светлинский ФАП на 7-8 посещений в сутки. ФАП на 5-6 посещений в сутки. Светлинская участковая амбулатория на 30 посещений в сутки. Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

**Таблица -4. Медицинские учреждения муниципального образования Свердловский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п. Светлый  | Участковая амбулатория | 1 | 50 | 50 |  2009 |
|  | с. Орловка | ФАП | 1 | 100 | 70 | 1982 |
|  | с. Чапаевское | ФАП | 1 | 90 | 60 | 1981 |

Оценка обеспеченности Светлого сельсовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования. В с. Чапаевское в 2017 году начнет работать новый мобильный ФАП.

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Так же жители сельсовета пользуются услугами Сакмарской районной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское.

Действие Программы рассчитано с 2016 по 2033 годы.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области сельского поселения на 2016-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Светлого сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Сакмарского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Капитальный ремонт крыши здания администрации; | 2017-2018 | 0,7 | Местный бюджет |
| Установка остановки в п. Первенец | 2018 | 0,03 | Местный бюджет |
| Обустройство торговых павильонов в с. Соколовское, п. Первенец, п. Северный | 2016-2023 | 0,15 | Местный бюджет |
| Строительство церкви в п. Светлый | 2017-2023 | 1,0 млн. рублей | Спонсорская помощь |
| Газификация п. Северный | 2016-2023 | 0,7 | Областной бюджет |
| Разбивка парка у церкви в п. Светлый | 2016-2023 | 0,03 | Местный бюджет |
| Оборудование детской площадки в п. Первенец | 2019 | 0,052 | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт водопроводов | 2016-2033 | 1,0 млн. рублей | Областной бюджет |
| Ремонт уличной сети дорог (ул. Молодежная, ул. Сергея Рядного) | 2016-2033 | 2, 9787,7 | Областной бюджет +Местный бюджет |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**(инвестиционных проектов) по проектированию** **строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования, | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
|  год |
| 2016-2033 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| культура  | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| здравоохранение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| образование | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4.** **Целевые индикаторы программы включающие техники экономические финансовые и социально –экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |
| 2016 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год  | м2 | 445 м2 |  |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 70% | 70% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест |  |  |  |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 149 | - | - |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

 Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Светлый сельсовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Светлый сельсовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно –правового и информационного обеспечения.**

1.Использование Генерального плана МО Светлый сельсовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне- срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. Организация контроля за реализацией Программы.**

Общее руководство Программой осуществляет Глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

**Раздел 8. Сроки подготовки отчетов об исполнении программы.**

- Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист - бухгалтер администрации сельсовета.

- Ответственный исполнитель обязан подготовить отчет о ходе реализации программы до 01 июля и 31 декабря текущего года.