|  |  |
| --- | --- |
| Администрациямуниципального образованияСветлый сельсоветСакмарского районаОренбургской областиПОСТАНОВЛЕНИЕот 09.03.2022 года № 13-п п. Светлый |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**
**оценке эффективности муниципальных программ**
**администрации муниципального образования**

**Светлый сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования **Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 26.04.2019 № 41/1-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава муниципального образования Н. И. Бочкарев

Разослано: в прокуратуру, в дело.

Приложение
к постановлению
от 09.03.2022 № 13 -п

**Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
администрации муниципального образования**

**Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

 **за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Светлый сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области за 2020 год** проведена специалистом - бухгалтером **администрации муниципального образования Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 26.04.2019 № 41/1-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2020 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ:

1. «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы.

2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»

3. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы».

4. «По противодействию экстремизму и профилактики терроризма в муниципальном образовании Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 14494,0 тыс. руб.
По итогам 2020 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных Муниципальными программами).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2020 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Светлый сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Светлы сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 26.04.2019 № 41/1-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.
В 2020 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 14494,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13879,5 тыс. рублей или 95,8 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет. В состав программы входят четыре подпрограммы 1. «Муниципальное управление муниципального образования Светлый сельсовет»; 2.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Светлый сельсовет»; 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Светлый сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Светлый сельсовет».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 96%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 12101,9 тыс. руб., исполнение составило 11623,3 тыс. руб.

По данной программе проведены восемь мероприятий;
- совершенствование системы муниципального управления;

- предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО;

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства;

-повышение качества и условий проживания граждан;

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи;

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Светлого сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» признана удовлетворительной.

Программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». Задачи программы: проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния; освещение дорог местного значения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 94,2 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 2358,4 тыс. руб. по программе исполнение составило 2222,5 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия: ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения; уличное освещение автомобильных дорог муниципального значения.
Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО Светлый сельсовет программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2020 год признана удовлетворительной.

Программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Программа предусматривает следующие задачи: разработка нормативов градостроительного проектирования; разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 33,7 тыс. руб., предусмотрено программой 33,7 тыс. руб., исполнение составило 33,7 тыс. руб. По данной программе проводилось мероприятие:

Разработка проектов, подготовка документов в сфере градостроительной деятельности. Анализ реализации Программы за 2020 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО Светлый сельсовет программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы» за 2020 год признана эффективной.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2021** |
| Подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Светлый сельсовет на 2019-2024 годы» |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Совершенствование системы муниципального управления |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | % | 27,1 | 31,6 | 29,4 |  |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством муниципального управления | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Развитие муниципальной службы |
| 4 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 6 | Степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 7 | Степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100 | Данный вид расходов носит заявительный характер |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций |
| 8 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 0,7 | 0,6 | 0,6 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Светлый сельсовет на 2019 – 2024 годы»Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования |
| 9 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования Светлый сельсовет на 2019-2024 годы»Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля расходов на мероприятия по благоустройству | % | 5,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 13 | Доля совершенствования и развития коммунального хозяйства | % | 23,7 | 22,4 | 22,4 |  |
| Подпрограмма: «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Светлый сельсовет на 2019 – 2024 годы».Мероприятие: Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта |
| 14 | количество проводимых культурно массовых мероприятий | единиц | 90 | 124 | 124 |  |
| 15 | Доля расходов для организации досуга жителей и обеспечения услугами организации культуры  | % | 19,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 16 | Доля расходов на развитие на территории сельсовета физической культуры | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 |  |
| Подпрограмма: «Профилактика правонарушения и охрана общественного порядка в муниципальном образовании Светлый сельсовет на 2019-2024 годы. |
| 17 | Доля расходов на участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка | % | 0 | 0 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2021** |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Светлыйй сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 1 | 1 | 1 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2021** |
| 1.1.1 | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед | 1 | Меньше либо равно 1 | 0,94 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 12101,9 | 12101,9 | 11623,3 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Светлый сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 5768,5 | 5768,5 | 5446,3 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы муниципального управления | 193 | 010401060113 | 4210100000 | 4574,6 | 4574,6 | 4258,1 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 193 | 0203 | 421030000 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| Основное мероприятие 4 | Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 193 | 1001 | 4210400000 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| Основное мероприятие 7 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 193 | 0102 | 4210700000 | 886,4 | 886,4 | 886,4 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Светлый сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 530,5 | 530,5 | 528,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО  | 193 | 0310 | 4220100000 | 530,5 | 530,5 | 528,0 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 3739,0 | 3739,0 | 3588,5 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства  | 193 | 0502 | 4230100000 | 3200,0 | 3200,0 | 3149,1 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 193 | 0503 | 4230200000 | 539,0 | 539,0 | 439,4 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2063,9 | 2063,9 | 2060,5 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи  | 193 | 0801 | 4240100000 | 1997,5 | 1997,5 | 1994,1 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта  | 193 | 1102 | 4240200000 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Подпрограмма 5  | Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка  | 193 | 0314 | 4250000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2358,4 | 2358,4 | 2222,5 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения  | 193 | 0409 | 4000100000 | 2358,4 | 2358,4 | 2222,5 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка проектов, подготовка документов в сфере градостроительной деятельности  | 193 | 0412 | 4100100000 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |